电赛协会

“以赛促学·以展促创”
电赛选拔宣讲暨优秀作品展示交流会

策

划

案

| 活动名称： | “以赛促学·以展促创”电赛选拔宣讲暨优秀作品展示交流会 |
| --- | --- |

2026年9月29日

为帮助低年级同学系统了解电赛选拔机制、备赛方法与技术路线，集中展示本年度优秀参赛作品，促进跨年级技术交流与组队合作，电赛协会拟于2026年10月9日（星期五）19时00分至21时10分，在1J301阶梯教室（容纳约100人）举办“以赛促学·以展促创”电赛选拔宣讲暨优秀作品展示交流会。活动现场设知识问答与幸运抽奖环节，向积极参与的同学赠送ESP32-S3开发板。

策划方案如下：

一、活动详情

（一）活动名称

“以赛促学·以展促创”电赛选拔宣讲暨优秀作品展示交流会。

（二）举办时间

2026年10月11日（星期日）19时00分至21时10分。

（三）举办地点

1J301阶梯教室（容纳约100人）。

（四）活动对象

电赛协会成员、本年度省级学科竞赛参赛队伍成员、有意向参赛的低年级同学，预计80—100人。

（五）主办与协办

电赛协会主办，万物互联协办。

（六）活动主讲人

活动主持人与宣讲人由统筹组指派；作品展示由下列2支邀请参赛队伍承担；评审专家组由指导教师与协会技术骨干组成。

| 参赛队编号 | 队伍成员（专业，入学年份） | 指导教师 |
| --- | --- | --- |
| 0816E | 翁海清（微电子科学与工程，2024级）；彭浩淇（电子科学与技术，2024级）；刘振赢（电子信息工程，2024级） | 张远 |
| 0809H | 岳海川（电子信息科学与技术（中外合作办学），2025级）；邓雨曦（电子信息工程，2025级）；张慧怡（电子信息工程，2025级） | 刘成 |

二、活动概述与预期成果

本次活动面向有意向参加全国大学生电子设计竞赛、陕西省大学生（TI杯）模拟及模数混合电路应用设计竞赛等学科竞赛、但尚未了解选拔机制与备赛方法的同学，以“宣讲消除信息差、展示沉淀经验、交流促成组队”为主线，通过机制宣讲、作品展示与交流答疑三个环节，集中完成本年度电赛选拔的动员与准备。活动不以系统讲授课程为主，而是围绕报名条件、时间节点、选拔形式、训练保障与参赛经验五条主线，说明“如何报名、如何准备、如何组队”，使不同年级、不同专业的同学对电赛形成完整认识。

第一环节为电赛选拔机制宣讲，约30分钟，说明报名条件、时间轴、选拔形式（基础知识测试、现场实操与答辩评估）与训练保障安排，并集中解答常见问题。第二环节为优秀参赛队伍作品展示。本次活动邀请2支在本年度省级学科竞赛中表现突出的队伍进行展示，每队20分钟（含实物演示），围绕赛题与题意分析、系统方案与关键器件选型、硬件与软件实现过程及难点、测试数据与失分点复盘、可复用的经验或后续合作方向展开，以实物演示为主，辅以视频录屏与讲解。第三环节为交流答疑与意向登记，约25分钟，有意向参赛的同学现场填写《参赛意向登记表》，并按题目方向与技能标签进行跨年级、跨专业组队意向撮合。

预期通过本次活动，使参与者完整了解电赛选拔的报名条件、时间轴、选拔形式与训练安排；把竞赛经验、技术路线与时间管理方法沉淀为社团公开资料，形成可复用的参赛指引；完成参赛意向登记不少于30人，形成《本年度电赛选拔意向名单》，为下一年度选拔提供依据。

三、活动分工安排

（一）统筹组：整体方案制定、进度把控、场地申请与对外联络。

（二）方案与报批：方案文本整理、场地与设备申请、审批手续办理。

（三）宣讲与展示组织：宣讲内容准备、展示队伍组织、串场衔接与现场讲解。

（四）宣传与记录：活动拍摄、素材归档、总结材料撰写。

（五）现场执行：签到引导、设备调试、计时控场、意向登记。

（六）后勤保障：物料搬运、场地恢复与卫生清理。

（七）结项与归档

由宣传记录组负责，于活动结束后3个工作日内完成签到人数统计、活动照片、宣讲课件、各队伍展示材料与问题清单的整理归档，并收集参与者反馈，为后续同类活动优化内容与节奏。

四、活动流程

（一）活动前准备

1. 18:00—19:00，工作人员到场，完成1J301阶梯教室投影、音响、无线话筒、电源与演示设备检查，展品就位，完成流程走台与计时确认。

2. 19:00—19:10，组织签到入场，引导同学就座，发放《参赛意向登记表》，并说明展品看管与现场安全注意事项。

（二）正式活动

1. 19:10—19:15，开场。主持人介绍活动背景、目的、到场嘉宾与整体流程。

2. 19:15—19:45，电赛选拔机制宣讲（约30分钟）。说明报名条件与时间轴、选拔形式、训练保障安排，并集中解答常见问题。

3. 19:45—20:35，优秀参赛队伍作品展示（50分钟）。邀请的2支参赛队伍依次展示，每队20分钟（含实物演示）；2支队伍展示完毕后，由评审专家组集中点评10分钟，并按方案完整性、技术深度、讲解清晰度、演示效果与复盘价值记录评分。

4. 20:35—21:00，交流答疑、互动问答与意向登记（约25分钟）。集中回答选拔与备赛问题，穿插两轮电赛知识问答，每轮取答对的前3名同学，各现场获赠ESP32-S3开发板1块（发放规则见五（三）现场奖励物料）；有意向参赛的同学现场填写《参赛意向登记表》，按题目方向与技能标签进行跨年级、跨专业组队意向撮合。

5. 21:00—21:10，总结与幸运抽奖。从已填写《参赛意向登记表》的同学中现场抽取2名幸运者，各获赠ESP32-S3开发板1块；随后主持人总结活动内容，告知后续选拔安排，组织集体合影。

6. 21:10—21:30，撤场与恢复。设备归还、桌椅复位、卫生清理、场地检查签字。

（三）现场保障

现场设备问题由现场执行组协助处理，各队伍展示时长由计时提示牌与提示铃控制；宣讲人根据实际进度适当调整环节节奏，确保活动按时结束。

五、资源需求与场地设备清单

（一）场地需求

1J301阶梯教室，容纳约100人，含固定投影设备；使用时间为18:00—21:30，含布场与撤场。

（二）设备与物料

见下表：

| 序号 | 设备/物料 | 数量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪与幕布 | 1套 | 1J301教室固定设备 | 提前一天确认亮度、接口与遥控器 |
| 4 | 签到表与《参赛意向登记表》 | 各100份 | 协会自备（打印） | 按预计人数足量打印并留备用 |
| 5 | ESP32-S3开发板（奖品） | 8块 | 社团经费采购 | 预算约200元，发放规则见（三） |
| 6 | 桌签与展品说明牌 | 若干 | 协会自制 | 用于展示区与点评席标识 |

（三）现场奖励物料

为提升现场参与度、鼓励同学迈出动手实践第一步，本次活动设置现场奖励环节，奖品为ESP32-S3开发板（板载调试电路与排针，支持Arduino与ESP-IDF开发环境），共8块，预算总额控制在200元以内，从社团内部经费列支。具体发放方式如下：

1. 互动问答（6块）：在交流答疑环节穿插两轮电赛知识问答，每轮取答对的前3名同学，各现场获赠1块；

2. 意向登记抽奖（2块）：活动尾声从当日填写《参赛意向登记表》的同学中现场抽取2名幸运者，各获赠1块。奖品由后勤保障组统一保管，凭本人签收领取；中奖未领取者视为放弃，奖品留存社团用于后续活动。

（四）借还与说明

所有借用设备须在《设备借用清单》登记，撤场时核对无误后签字归还；ESP32-S3开发板等奖品物料凭本人签收单独登记发放；未列明的小型物料由相应专项组自筹。

六、安全保障与应急预案

| 类别 | 措施说明 |
| --- | --- |
| 用电安全 | 外接设备统一接入经检查的插线板，禁止私拉乱接；用电总功率不超过插座额定功率；现场安排专人定时巡查。 |
| 消防安全 | 保持教室前后门与疏散通道畅通，通道不摆放展品；提前确认灭火器位置与有效期；实际参与人数控制在100人以内，不设立站位区。 |
| 物品安全 | 参展作品与器材由展出队伍自行看管，场内张贴“请勿触摸展品”提示；贵重器件不带入现场，演示样品做好固定。 |
| 秩序与噪音 | 晚间活动控制音响音量，避免影响相邻教室；活动结束后按原布局恢复桌椅，确保下一时段正常使用。 |
| 不可抗力 | 如遇特殊情况需调整时间或地点，由统筹组提前向场地管理部门报备，并通过社团渠道另行通知。 |

七、预期效果与收尾工作

1. 现场完成参赛意向登记不少于30人，形成《本年度电赛选拔意向名单》；

2. 宣讲课件与各队伍展示材料由宣传记录组统一收集、整理并归档，作为社团公开资料供后续参赛队伍查阅；

3. 活动结束后3个工作日内完成《活动总结》（含签到人数、现场照片、问题清单与改进建议），提交指导教师与主管部门备案；

4. 向场地管理部门提交使用反馈，并配合完成离场检查与场地恢复确认。

八、备注

1. 本次活动由电赛协会主办、万物互联协办，无校外企业赞助，不向参与同学收取任何费用。

2. 投影、音响、桌椅等均为学校现有资源；活动仅列支现场奖励物料（ESP32-S3开发板8块）费用，预算控制在200元以内，从社团内部经费支出，不向学校申请其他经费支持。

3. 本方案自批准之日起执行，未尽事宜由统筹组另行通知。

妥否，请批示！

电赛协会

2026年9月29日