NWU电子设计竞赛协会和万物互联协会

“动手造物·AI入门”

立创ESP32S3系列活动  第一场

AI小电视（TV-Pro）制作体验活动

策 划 案

2026年10月14日

为帮助同学从零完成一次“硬件装配—固件烧录—AI服务联调”的完整实践，降低嵌入式与人工智能应用的入门门槛，NWU电子设计竞赛协会和万物互联协会拟于2026年10月24日（星期六）14时30分至17时30分，在学院楼512实验室举办“动手造物·AI入门”立创ESP32S3系列活动第一场——AI小电视（TV-Pro）制作体验活动。活动按三人一组编队，共30组90人，全程免焊插接，采用立创开源硬件平台官方固件并由学生自行烧录；活动结束后，除主控开发板归还社团外，其余物料与作品均由参与者带走。

策划方案如下：

一、活动详情

（一）活动名称

“动手造物·AI入门”立创ESP32S3系列活动第一场——AI小电视（TV-Pro）制作体验活动。

（二）举办时间

2026年10月24日（星期六）14时30分至17时30分；布场与撤场时间为14时00分至18时00分。

（三）举办地点

学院楼512实验室（含固定课桌椅、投影设备、电源插座与校园网无线覆盖）。

（四）活动对象

对嵌入式开发与人工智能应用感兴趣的在校本科生、研究生，按三人一组混合编组，共30组90人；每组至少安排一名能熟练操作电脑的成员，负责本组固件烧录与配网。

（五）主办与协办

NWU电子设计竞赛协会主办，协办方万物互联协会，无校外企业赞助。

（六）教学与技术支持

活动主讲、装配示范与巡场指导由协会技术骨干承担。固件、源码、烧录文件与装配资料统一采用立创开源硬件平台官方版本，开源工程页为 https://oshwhub.com/course-examples/esp32ai 。

二、活动概述与预期成果

本场活动为“立创ESP32S3五场系列活动”的第一场，后续依次为游戏机GameBox、卡片相机、摄像遥控小车与写字机。五场活动共用同一块ESP32-S3主控与同一套模块化插接方法，本场是其中门槛最低、最侧重“跑通全链路”的一场：以立创·ESP32S3R8N8为主控，外接1.3寸ST7789显示屏、INMP441全向数字麦克风、MAX98357A I2S功放与8Ω1W喇叭，经排母插接组成一台可语音对话、可显示天气与时间的AI小电视；全部模块可拆卸，全程不焊接。

活动围绕三条技术主线展开。一是认识ESP32-S3主控与常用功能模块，读懂原理图中R8N8的引脚分配；二是理解I2S数字音频链路，即INMP441（采集）→MAX98357A（放大）→8Ω1W喇叭（发声）的完整信号走向，以及屏幕的SPI接线方式；三是完成一次大模型服务联调，通过配网页面填入WiFi与API参数，经HTTP与WebSocket请求云端大模型，实现连续语音对话。

固件采用立创开源硬件平台官方TV-PRO固件与小智AI固件，官方提供源码与烧录文件。学生使用官方固件并自行完成烧录、配网与大模型端点配置，助教仅作巡场指导，不代烧代配。

预期通过本次活动：30组全部完成模块插接、固件烧录与配网联调，现场实现连续语音对话与天气时间显示；每位参与者带走一件完整作品（除主控开发板外），把课堂上的I2S、SPI、HTTP与WebSocket知识落到一台能用的设备上；形成《装配与排障记录单》与现场问题清单，为后续四场活动沉淀统一的装配规范与故障处置经验。

三、活动分工安排

（一）统筹组：整体方案制定、进度把控、场地申请与对外联络。

（二）方案与报批：方案文本整理、物料采购对接、场地与设备申请、审批手续办理。

（三）教学与演示：讲解内容准备、装配顺序示范、烧录与配网演示、巡场技术指导。

（四）记录与归档：活动拍摄、《装配与排障记录单》回收、素材归档、总结材料撰写。

（五）现场执行：签到编组、物料分发与回收、设备调试、计时控场。

（六）后勤保障：物料搬运、供电与网络保障、场地恢复与卫生清理。

（七）结项与归档

由记录与归档组负责，于活动结束后3个工作日内完成签到与编组统计、活动照片、讲解课件、《装配与排障记录单》与现场问题清单的整理归档，并收集参与者反馈，为后续场次优化内容与节奏。

四、活动流程

（一）活动前准备

1. 14:00—14:30，工作人员到场，完成512实验室投影、电源、网络与插线板检查，按组别分装物料并贴组号标签；助教完成一台样板机的装配与烧录演练，确认大模型端点可用。

2. 14:30前，各组成员签到，按三人一组入座，领取本组物料袋与《装配与排障记录单》；工作人员说明插接前5V上电自检要求与现场安全注意事项。

（二）正式活动

1. 14:30—14:40，开场。主持人介绍活动背景、目的、整体流程与作品归属规则。

2. 14:40—15:10，设计讲解（约30分钟）。在嘉立创EDA中打开TV-Pro对应工程，讲解原理图与各模块作用：R8N8引脚分配、I2S音频链路（INMP441→MAX98357A→8Ω1W喇叭）、屏幕SPI接线；说明官方固件版本、烧录地址与配网页面使用方法。

3. 15:10—15:20，加工核对（约10分钟）。按BOM核对6类模块与排母套件，检查3D打印外壳卡扣与屏幕开孔；所有模块插接前完成5V上电自检，确认无短路、无过热。

4. 15:20—16:20，免焊插接（约60分钟）。按“先屏后音频、电源最后”的顺序经排母插接：LCD→INMP441麦克风→MAX98357A功放→喇叭→电源，全程不焊接；助教按每3组1名巡场，重点纠正插反与虚插。

5. 16:20—17:00，烧录配网（约40分钟）。学生使用官方固件自行烧录，连接TV-Pro热点后进入192.168.4.1配网页面填入WiFi与API参数，手机需关闭移动数据；随后测试语音对话与天气时间显示。多组设备需修改蓝牙名与SSID后缀，避免撞名。

6. 17:00—17:20，分组展示（约20分钟）。各组在组内完成对话与天气显示演示，另请6组上台演示。

7. 17:20—17:30，总结与归属登记。主持人总结技术要点与后续场次安排；各组的AI小电视（除R8N8开发板外）由参与者带走，开发板与公共设备当场清点归还并签字确认。

8. 17:30—18:00，撤场与恢复。设备归还、桌椅复位、废料清理、场地检查签字。

（三）现场保障

现场设备与烧录问题由教学与演示组巡场协助处理；各环节时长由计时提示牌控制，主讲人根据实际进度适当调整节奏，确保活动按时结束。配网或大模型端点异常时，助教使用备用样板机维持演示，未完成联调的组别可在记录单登记后带走作品，由协会线上跟进支持。

五、资源需求与场地设备清单

（一）场地需求

学院楼512实验室，容纳90人（30组×3人），使用时间为14:00—18:00，含布场与撤场。

（二）分组物料清单（30组各1套，另备3套应急件）

见下表。表中价格为2026年10月网络查询价，实际以采购下单当日为准；逐项价格查证来源见附录。

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S3开发板（主控） | 立创·ESP32S3R8N8，8MB FLASH＋8MB PSRAM，DIP-40直插 | 27.12 | 33 | 894.96 | 30组用＋3套备件，活动结束后归还社团 |
| 2 | 1.3寸TFT显示屏 | ST7789，240×240，7Pin SPI | 8.80 | 33 | 290.40 | 30组用＋3套备件 |
| 3 | INMP441麦克风模块 | 全向I2S数字MEMS | 5.00 | 33 | 165.00 | 30组用＋3套备件 |
| 4 | MAX98357A功放模块 | I2S输入D类，3W | 6.50 | 33 | 214.50 | 30组用＋3套备件 |
| 5 | 8Ω1W喇叭 | 外径约40mm | 2.50 | 33 | 75.00 | 随作品带走 |
| 6 | 6×6轻触按键 | 直插4脚 | 0.15 | 99 | 13.50 | 每组3只，随作品带走 |
| 7 | 2.54mm排母排针套件 | 模块插接用 | 2.00 | 33 | 60.00 | 开发板随附1×20P排针 |
| 8 | 3D打印外壳 | TV-Pro前盖＋后盖 | 10.00 | 33 | 300.00 | 嘉立创3D打印，随作品带走 |
| 小计 | — | — | — | — | 2013.36 | 单组约67.11元（含3套备件） |

（三）经费预算汇总

| 序号 | 预算类别 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料采购 | 2013.36 | 30组物料，含并入的3套备件 |
| 2 | 小计 | 2013.36 | — |
| 3 | 票据与物流损耗上浮（10%） | 201.34 | 发票税点与快递运输损耗 |
| 4 | 合计 | 2214.70 | — |
| 5 | 申请经费 | 2300.00 | 由合计取整并预留余量，用于价格波动与临时补购 |

说明：本方案仅列支活动开销，不涉及任何收费事项；活动经费向学院申请列支。预算已按10%上浮票据与物流损耗。

（四）借还与说明

1. 主控开发板（ESP32-S3R8N8）为社团公共资产，活动结束后统一回收，用于后续场次与学生自主项目；

2. 除开发板外，显示屏、麦克风、功放、喇叭、按键、排母排针、3D打印外壳与数据线随作品由参与者带走；

3. 借用设备须在《设备借用清单》登记，撤场时核对无误后签字归还；

4. 未列明的小型物料由相应专项组自筹。

六、安全保障与应急预案

| 类别 | 措施说明 |
| --- | --- |
| 用电安全 | 全部设备经检查的插线板供电，禁止私拉乱接；插接前完成5V上电自检，发现过热、异味立即断电；用电总功率不超过插座额定功率，现场安排专人定时巡查。 |
| 消防安全 | 保持实验室前后门与疏散通道畅通，通道不摆放物料箱；提前确认灭火器位置与有效期；实际参与人数控制在90人以内，不设立站位区。 |
| 物品安全 | 各组物料袋按组号贴签管理，领用与回收均登记；烧录用电脑由使用人自行看管；公共资产与贵重器件由后勤保障组统一保管，不随意放置。 |
| 秩序与噪音 | 30组同时进行语音对话时音量较大，展示环节分组错峰进行；控制音响与外放音量，避免影响相邻实验室；活动结束后按原布局恢复桌椅，确保下一时段正常使用。 |
| 不可抗力 | 如遇网络中断导致大模型端点不可用，改为本地语音唤醒与离线命令演示，联调环节顺延或由协会线上跟进；如遇特殊情况需调整时间或地点，由统筹组提前向场地管理部门报备，并通过社团渠道另行通知。 |

七、预期效果与收尾工作

1. 30组完成模块插接、官方固件烧录与配网联调，现场实现连续语音对话与天气时间显示；

2. 各组填写《装配与排障记录单》，记录接线顺序、烧录地址、大模型端点配置与遇到的问题；

3. 活动结束后3个工作日内完成《活动总结》（含签到与编组统计、现场照片、问题清单与改进建议），提交主管部门备案；

4. 向场地管理部门提交使用反馈，配合完成离场检查与场地恢复确认；开发板与公共设备清点入库。

八、备注

1. 本次活动由NWU电子设计竞赛协会主办，无校外企业赞助，不向参与同学收取任何费用；本方案仅列支活动开销。

2. 活动经费向学院申请列支。物料价格为2026年10月网络查询价（立创商城、淘宝、嘉立创3D打印），实际金额以采购下单当日为准。

3. 固件、源码与烧录文件采用立创开源硬件平台官方版本，开源工程页为 https://oshwhub.com/course-examples/esp32ai ，文档中心为 https://wiki.lceda.cn/zh-hans/course-projects/smart-internet/tv-pro/tv-pro-introduce.html ，由学生自行烧录。

4. 本方案自批准之日起执行，未尽事宜由统筹组另行通知。

妥否，请批示！

NWU电子设计竞赛协会

万物互联协会

2026年10月14日

附录  物料价格查证来源

| 物料 | 查证来源 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3R8N8开发板 | 立创商城商品页（商品编号C20626143）参考价；淘宝同款另见22.8—37元档 https://item.szlcsc.com/22034693.html | 27.12 |
| 1.3寸ST7789 240×240 7Pin SPI模块 | 淘宝在售同款（4163人付款档，报价8.8元） https://www.taobao.com/list/product/1.3%E5%AF%B8TFT%E6%A8%A1%E5%9D%97%E6%B6%B2%E6%99%B6%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%B1%8FLCD%20240%2A240%E5%B1%8F.htm | 8.80 |
| INMP441全向麦克风模块 | 淘宝成品模块在售价（3.90—13.18元区间中位） https://www.taobao.com/list/product/INMP441%E5%85%A8%E5%90%91%E9%BA%A6%E5%85%8B%E9%A3%8E%E6%A8%A1%E5%9D%97.htm | 5.00 |
| MAX98357A I2S功放模块 | 淘宝成品模块在售价；立创商城仅有裸芯片（4.99元） https://item.szlcsc.com/978950.html | 6.50 |
| 8Ω1W喇叭 | 淘宝／1688在售同款（外径40mm，8欧1W） https://www.taobao.com/list/product/40mm%E5%96%87%E5%8F%AD.htm | 2.50 |
| 6×6轻触按键 | 京东在售50只/份拆零计价 https://item.jd.com/10110831672947.html | 0.15 |
| 2.54mm排母排针 | 淘宝在售1×40P排针（0.14元）与40P排母（1.6元） https://pcdetail.taobao.com/cm8rSkNpRm5kQ1RuQ3BNcDYvM0hxQT09.html | 2.00 |
| 3D打印外壳 | 嘉立创3D打印：X树脂0.25元/克、1件起订、2元起步、全国包邮，按单件约30克、前后盖2件估 https://www.jlc-3dp.cn/ | 10.00 |
| Type-C数据线 | 淘宝在售1m款（2.90—9.58元区间） https://uland.taobao.com/sem/tbsearch?keyword=USB-A%20to%20USB-C%20%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BA%BF%201%E7%B1%B3 | 5.00 |
| 十口USB Hub（带独立电源） | 淘宝／京东在售绿联同档产品（161.25元档） https://www.lulian.cn/product/1800.html | 161.00 |
| 数字万用表 | 淘宝在售入门款（25元档） https://uland.taobao.com/sem/tbsearch?keyword=%E6%95%B0%E5%AD%97%E4%B8%87%E7%94%A8%E8%A1%A8 | 25.00 |
| 助教工具套件 | 淘宝在售镊子／拆机棒／螺丝刀套装（15元档） https://uland.taobao.com/sem/tbsearch?keyword=%E9%95%8C%E5%AD%90%20%E6%8B%86%E6%9C%BA%E6%A3%92%20%E8%9E%BA%E4%B8%9D%E5%88%80%20%E5%A5%97%E8%A3%85 | 15.00 |

上述价格为2026年10月查询价，电商页面价格随活动与库存波动，实际以采购下单当日为准。